Gentili Soci,

con l’apertura della Associazione , molti di voi  ci hanno richiesto quando sarà disponibile la funzionalità del bigo per permettere l’alaggio  delle barche.

Ben comprendiamo e condividendo  le vostre richieste, riteniamo opportuno chiarire  brevemente  quanto è avvenuto.

Il Bigo ha funzionato regolarmente durante il periodo estivo del 201, salvo che  nell’ultimo periodo per il verricello che presentava una velocità ridotta, inconveniente allo stato risolto mediante intervento della ditta Crosa.  Al termine dell’autunno di quell’anno , a seguito di una nuova  mareggiata , le onde hanno danneggiato alcuni lastroni del molo e hanno scagliato un grosso masso ,proprio in corrispondenza  del tirante di levante.

Ci si è rivolti  immediatamente  alla impresa  che aveva provveduto alla ricostruzione del bigo  per predisporre le attività di intervento .Purtroppo la suddetta ditta per problematiche interne  aziendali non è stata in grado , nonostante tutti i nostri sforzi di intervenire tempestivamente  dovendo avvalersi di nuovi tecnici responsabili che hanno richiesto  un preliminare accertamento della consistenza  della fondazione. .

Gli accertamenti  sono stati eseguiti  , coi tempi concessi dalle condizioni meteorologiche .

I lavori  sono stati portati avanti fino al mese di febbraio scorso, quando per le disposizioni dei decreti emanati in materia di contenimento del coronavirus  , tutto si è fermato , fino  aprile quando sono stati emessi i decreti che hanno permesso la ripresa delle attività, tuttavia l’impresa ancora con motivazioni di ordine interno alla medesima non è stata in grado di lavorare al di fuori dell’ambito portuale fino ai primi di maggio.

La prima settimana di Maggio la Ditta ha demolito il basamento in c.a. alla base del bigo per verificarne l’efficienza  e  la tenuta: dalla demolizione non sono emersi movimenti ne sconnessioni.  La Ditta su sollecitazione del C.D. ha presentato un preventivo per riottenere la perfetta verticalizzazione del bigo.

Alla verifica da parte dell’Ing. E.Cambiaggio incaricato dall’Associazione sulla fattibilità tecnica ed economica della proposta è apparsa irrealizzabile alla luce degli interventi eseguiti nel passato e onerosa.

A questo punto il C.D. ha incaricato l’Ing. Cambiaggio in collaborazione con i tecnici esecutori dell’intervento di sostituzione eseguito nella primavera del 2019, di studiare e proporre una soluzione che consenta di ottenere la certificazione dell’ENTE preposto.

In tale ottica all’inizio della prossima settimana verranno eseguiti profondi fori per l’ ancoraggio di barre ad aderenza migliorata e successivo getto di nuovo plinto di fondazione con nuove adeguate armature.

Nel mentre è stato predisposto l’intervento di  rimontaggio del braccio e del paranco di sollevamento con le corrette velocità.

Con condizioni meteo-marine favorevoli stimiamo che il bigo certificato possa essere funzionante nella prima settimana di giugno.

Ben comprendiamo  le vostre sollecitazioni e richieste , ma dovete tener presenti  i gravi motivi che hanno arrecato i ritardi di esecuzione:   siate certi che stiamo perseguendo attivamente la conclusione  dell’intervento.

Si ricorda ai Soci possessori di imbarcazioni di controllare lo stato delle sospendite e dei relativi agganci affinché le operazioni di varo/alaggio siano svolte in sicurezza

A tutti , un cordiale saluto e a presto

Il Consiglio AML